Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын

даргын 2020 оны 100 тоот тушаалын

7 дугаар хавсралт

УЛААНБААТАР ХОТЫН УС, ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН

2025 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

ТАЙЛАНГ ХЯНАСАН:

Төсвийн төвлөрүүлэн захирагч

ЦАГ УУР, ОРЧНЫ  ШИНЖИЛГЭЭНИЙ

ГАЗРЫН ДАРГА                               Э.БАТТУЛГА

2025 оны 12 дугаар сарын 10

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ТАЙЛАГНАСАН:

Төсвийн шууд захирагч

УЛААНБААТАР ХОТЫН УС, ЦАГ УУР

ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН

ДАРГЫН АЛБАН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ                                 Н.ИДЭРЧУЛУУН

2025 оны 12 дугаар сарын 10

УЛААНБААТАР ХОТЫН  УС, ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТӨВИЙН

2025 ОНЫ ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН

| д/д | Зорилт 1.1 | Төсөв | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин | Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт (хүрээгүй бол тайлбар) | Гүйцэтгэл-ийн хувь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I.БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ ТУСГАГДСАН ЗОРИЛТ ЗОРИЛТ №1.1 УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ХяНаЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ УЛСЫН СҮЛЖЭЭНИЙ хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, тасралтгүй хэвийн ажиллагааг хангах, МЭРГЭЖЛИЙН АРГА ЗҮЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ӨГӨХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Цаг уурын шинжилгээ, мэдээлэл үйлчилгээний ажил, хөтөлбөрийн хэрэгжилт технологи хяналт, улсын сүлжээний тасралтгүй ажиллагааг хангах, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах. | Улсын төсөв | Нэгдсэн дүн, хөтөлбөрийн биелэлт | Хөтөлбөрийн биелэлт 100%, тайлангийн ирц 100%, ажиглалтын чанар 99.5%, шүүмж шалгалтын чанар 99.6%, нэгдсэн дүн 99.9% дүгнэгдсэн | Хөтөлбөрийн биелэлт 100%, тайлангийн ирц 100%, ажиглалтын чанар 99.5%, шүүмж шалгалтын чанар 99.6%, нэгдсэн дүн 99.9%-аас бууруулахгүй ажиллах. | 2025 онд тус төвийн цаг уурын шинжилгээний Улаанбаатар, Хан-Уул, Буянт-Ухаа, Багануур, Тэрэлж өртөөнд үндсэн 8 хугацааны 14600 ажиглалт, хөдөө аж ахуйн цаг уурын Өлзийт, Партизан харуулын 3 хугацааны 2190 удаагийн цаг уурын ажиглалт, хэмжилт хөтөлбөрийн дагуу бүрэн хийгдэж, шинжилгээ, мэдээлэл үйлчилгээний ажлын тасалдалгүй байдлыг хангаж ажиллалаа. - Хөтөлбөрийн биелэлт 100% - Тайлангийн ирц 100% - Шүүмж шалгалтын чанар 99.2% - Ажиглалтын чанар 99.2%, нэгдсэн дүн 99.2%-иар дүгнэгдсэн байна. | 99.3% |
| 1.1.2 | Цаг уурын 2 өртөө, хөдөө аж ахуйн цаг уурын 2 харуулд 4-10 дугаар сард хөдөө аж ахуйн цаг уурын шинжилгээний ажлын хөтөлбөрийн биелэлтийг хангаж ажиллах | Улсын төсөв | Нэгдсэн дүн, хөтөлбөрийн биелэлт | Хөтөлбөрийн биелэлт 100%, мэдээний ирц 99,79%, ажиглалтын мэдээний бүтэц 99,99%, шүүмж шалгалт 100%, ажиглалтын чанар 99,28%, нэгдсэн дүнгээр 99.81% дүгнэгдсэн. | Хөтөлбөрийн биелэлт 100%, мэдээний ирц 100%, ажиглалтын мэдээний бүтэц 100% шүүмж шалгалт 100%, ажиглалтын чанар 100%, нэгдсэн дүн 100% | ХААЦУ-ын салбар энэ онд ажиглалтын ХД1-14ш, ХД1а-14ш, ХД7б-28ш дэвтэрт боловсруулалт хийж, техник болон шүүмж шалгалтыг сар бүр хийж, 37 алдааг илрүүлж, хариу заавар, зөвлөмж өгч ажилласан. Тайлангийн ирц 100%, хөтөлбөрийн биелэлт 100%, ажиглалтын мэдээний бүтэц 100%, ажиглалтын мэдээний чанар 99.80%, шүүмж шалгалт 99.50%, нэгдсэн дүн 99.86% дүгнэгдсэн. | 99.9% |
| 1.1.3 | Усны горимын шинжилгээний ажлын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх. | Улсын төсөв | Нэгдсэн дүн, хөтөлбөрийн биелэлт | Хөтөлбөрийн биелэлт 100%, ажиглалтын чанар 96.7%, мэдээний ирц 100%, урсац бодолт 97,0%, нэгдсэн дүн 98.4% дүгнэгдсэн | Хөтөлбөрийн биелэлт 100%, ажиглалтын чанар 97.5%, мэдээний ирц 100%, биологийн сорьц 100%, урсац бодолт 94,5%, нэгдсэн дүн 98.4%-аас буурахгүй байх. | Ус судлалын салбар ус судлалын 7 харуулын ажиглалтыг өглөө 08, орой 20 цагуудад өдөр бүр хийж нийт 1461 мэдээ дамжигдсан. 6 дугаар сард Хэрлэн-Багануур усны харуулын 3 мэдээ тасарсан байна. 10 хоног тутмын усны түвшин 4542 удаа, агаарын температур, салхи долгионы ажиглалт, голын ус мөсний үзэгдлийн ажиглалтыг тус бүр 5824 удаа, усны температур 3755 удаа, агаарын тунадас 747 удаа, зэрэгцээ тоололт 371 удаа, усны өнгөрөлт 301 удаа, усны биологийн сорьц 6 харуул 30 удаа, усны хими бохирдлын сорьц 5 харуул 32 удаа дээж өгч, цас мөсний зузааны хэмжилт 118 удаа хийж 2025 оны төлөвлөгөөний биелэлтийг хангаж, хяналт тавьж ажилласан. Шинжилгээ мэдээллийн хөтөлбөрт ажилд шалган туслах ажил болон сар бүрийн тайлан материалд техник, шүүмж шалгалт хийж хариу зааварчилгаагаар хангаж ажилласан. - Хөтөлбөрийн биелэлт 100%, - Ажиглалтын чанар 97.0%, - Мэдээний ирц 99.9%, - Урсац бодолтын чанар 97.6%, нэгдсэн дүн 98,6% дүгнэгдэж, 3 дугаар байранд орсон байна. | 100% |
| 1.1.4 | Аэрологийн өртөөнд радиозондын хөөргөлтийг өглөө, орой 2 удаа хийж шинжилгээний ажлын хөтөлбөрийн биелэлтийг хангаж ажиллах. | Улсын төсөв | Нэгдсэн дүн, хөтөлбөрийн биелэлт | Хөтөлбөрийн дагуу 730 удаагийн ажиглалт, хэмжлийг 08 цаг, 20 цагуудад хийсэн. хөтөлбөрийн биелэлт 100%, мэдээний ирц 100%, дундаж өндөр 100%, шүүмж шалгалт 100% дүгнэгдэн ажилласан. Жилийн дундаж өндөр 28,798м | Хөтөлбөрийн биелэлт 100%, шүүмж шалгалтын чанар 100%, мэдээний ирц 100%, нэгдсэн дүн 100% байх. /2022-2024 оны дундаж өндөр 28117 метрээс багагүй/ | Аэрологийн өртөөний шинжилгээний ажил хөтөлбөрийн дагуу жилд нийт 730 удаагийн ажиглалт, хэмжилтийг хийхээс энэ онд 727 удаа хийсэн байна. - 2025.02.05-20:00 цаг - 2025.02.06-08:00 цаг - 2025.08.20-08:00 цагуудад системийн гэмтлээс 3 хөөргөлт тасарсан. - Жилийн дундаж өндөр 29,548м. - ZIP мэдээ 730 удаа - Сарын тайлан аэроклимат 12, - АХ-6 хүснэгт 12, - АХ-10 хүснэгт 12, - АХ-9 хүснэгт 19 удаа хүлээлгэн өгч, шүүмж шалгалтыг нийт 55 удаа хийж хөтөлбөрт ажлын биелэлтийг 100%, мэдээний ирц 99.8%, дундаж өндөр 100%, шүүмж шалгалтын дүн 100%, нэгдсэн дүнгээр 99.9% дүгнүүлсэн байна. | 100% |
| 1.1.5 | Нарны цацраг судлалын ажиглалтыг автомат станцаар бүрэн хийж, хөтөлбөрийн биелэлтийг хангах. | Улсын төсөв | Нэгдсэн дүн Хөтөлбөрийн биелэлт, | Нарны цацраг, хөрсний цацрагийн мэдээг нийт 1460 удаа, мэдээний ирц 100%, чанар 100%, хөтөлбөрийн биелэлтийг 100% хангаж ажилласан. | Нарны цацраг, хөрсний цацрагийн мэдээг нийт 1460 удаа, мэдээний ирц 100%, чанар 100%, хөтөлбөрийн биелэлт 100% хангаж ажилласан байх. | CR1000 автомат станцаас нарны цацрагийн мэдээг тасралтгүй архивлаж, нарны гийгүүлэлтийн үргэлжилсэн хугацааны тоололтыг авч өглөө 08 цагийн мэдээнд нийт 365 удаагийн тоололтыг дамжуулсан. | 100% |
| 1.1.6 | Гадаад орчны цацрагийн хэмжилт, цацрагийн уналын сорьц, хүчиллэг тунадасны харуулын сорьц, дээжүүд авах хяналт шинжилгээний хөтөлбөрийг хангах. | Улсын төсөв | Нэгдсэн дүн Хөтөлбөрийн биелэлт | БОХЗТЛ-ын цацрагийн болон уналын сорьц, хүчиллэг тунадасны дээж сард 3 удаа буюу нийт 36 удаа сорьц авсан. ажлууд 100% хийгдсэн. Хөтөлбөрийн биелэлт 100% | Хөтөлбөрийн биелэлт 100%, мэдээний ирц 100%-аас буурахгүй ажиллах. | Гадаад орчны цацрагийн түвшний мэдээг RDS-110 багажаар өглөө 08, өдөр 14 цагт хэмжиж нийт 730 удаагийн тоололтыг https://eic.mn/radiation/ сайтад байршуулж ажилласан. Цацрагийн уналын сорьцыг авах хөтөлбөрт ажил Улаанбаатар, Тэрэлж өртөөнд бүрэн хийгдэж сорьцын дээж тус бүр 36 удаа авч БОХЗТЛ-т хүргүүлэн ажилласан. Тэрэлж өртөөний хүчиллэг тунадасны сорьцыг 24 удаа авч үйл ажиллагааг 100% ханган хөтөлбөрт ажлыг хийж гүйцэтгэсэн. | 100% |
| 1.1.7 | Өвлийн явуул судалгааны хэмжилтийг зохион байгуулж, тайлагнах | Улсын төсөв | Явуул судалгаа хийсэн цэгийн тоо | 11 | 11 | 2025 оны 01 дүгээр сарын 21, 22-ний өдрүүдэд Партизан, Өлзийт, Хүрэлтогоот зэрэг зогсоол цэгт өвлийн явуул судалгааг хийж, 11 зогсоол цэгийн ХХ2б хүснэгтийг ACCESS санд шивэлт хийж УЦОСМХ-нд 2025 оны 02 дугаар сарын 18-ний өдөр хүлээлгэж өгсөн. | 100% |
| 1.1.8 | Хөрсний гүний автомат станцын /EM-50/ хэвийн ажиллагааг хангаж, мэдээллийг бүрэн хүлээж авах | Улсын төсөв | Хүлээж авсан мэдээний тоо | 27 | 27 | Тэрэлж өртөөний хөрсний чийгийн багажийн Data мэдээг жил бүрийн 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс сар бүрийн 10, 20, 30-нд хүлээн авч, нийт 27 эх мэдээг нэгтэн боловсруулж УЦОСМХ-нд цаг хугацаанд хүлээлгэн өгч ажилласан. | 100% |
| 1.1.9 | Салбар хариуцсан инженерүүд салбарын онцлог, орон нутгийн онцлог, шинжилгээний ажилтай холбогдуулж судалгаа хийж, үр дүнг хамт олонд танилцуулах | Төсөв шаардлагагүй | Судалгааны ажил | - | -ЦУАА-ын технологич инженер: Улаанбаатар хотын уур, амьсгалын эмхэтгэлийн мэдээ материалын анализ, түүвэр хийх боловсруулах -Ус судлалын технологич инженер: Улаанбаатар хотод тохиолдох үерийн давтагдал -Аэрологийн технологич инженер: Газрын гадарга орчмын инверсийн өөрчлөлт, горим -ХАА цаг уурын технологич инженер: Улаанбаатар хот орчмын бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээ | - Монгол орны уур амьсгалын стандарт норм (1991-2020 он) УЦУОСМХ-ийн Уур амьсгалын өөрчлөлт, нөөцийн судалгааны хэлтсээс авч түүвэр судалгааны материал болгон цаасан байдлаар хэвлэж салбар өртөө харуулд хүргэсэн. - Хөдөө аж ахуйн цаг уурын ажиглалт хэмжлийг хийж гүйцэтгэхэд ашиглагдах гарын авлага хийсэн. - Нийслэлийн агаар орчны бохирдлын газарт инверсийн түүвэр хийж мэдээллээр үйлчилсэн. - Улаанбаатар хот орчмын бэлчээрийн төлөв байдлын үнэлгээгээр судалгаа хийж байна. | 100% |
| ЗОРИЛТ 1.2. УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ УЛСЫН СҮЛЖЭЭНИЙ ХЭМЖЛИЙН НЭГДМЭЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХ |  |  |  |  |  |  |  |
| д/д | Зорилт 1.2 | Төсөв | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин | Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт (хүрээгүй бол тайлбар) | Гүйцэтгэл-ийн хувь |
| 1.2.1 | Хэмжих, хэрэгсэл, дэвтэр хүснэгтийн судалгаа, захиалга өгөх, татан авалт хийх, хувиарлах тасралтгүй ажиллагааг хангаж ажиллах | Улсын төсөв | Хэрэгжилтийн хувь | 100% | 100% | Хэмжих, хэрэгсэл, дэвтэр хүснэгтийн судалгаа, захиалга өгөх, татан авалт хийх, хуваарилах тасралтгүй ажиллагааг хангаж ажилласан. Ус судлалын салбар: УД-1 дэвтэр 96ш УД-2 дэвтэр 152ш УД-5 дэвтэр 152ш Уур амьсгалын салбар: ЦД-1 дэвтэр 60 ш ЦД-7 дэвтэр 24ш ЦД-5 дэвтэр 56ш, ЦХ-9 хүснэгт 44ш Термографын лент-1460ш, Гигрографын лент-1460ш Барографын лент-195ш ХААЦУ-ын салбар: ХД1 дэвтэр-14ш ХД1а дэвтэр-14ш ХД7б дэвтэр-28ш тус тус өртөө, харуулуудад хуваарилж ажилласан. Аэрологийн салбар: 500ш М20 зонд, 700ш 500 граммын шаар хүлээн авч зарцуулсан байна. | 100% |
| 1.2.2 | Цаг уурын багаж техник хэрэгслийн хэмжилзүйн нэгдмэл байдлыг хангах, төлөвлөгөөг батлуулах. | Улсын төсөв | Нэгдсэн дүн, Хэмжлийн нэгдмэл байдлын биелэлт | Хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний дүн 100%, ажлын дүн 100%, | Хэмжил зүйн ажил үйлчилгээний дүн 100%, тайлангийн ирц 100%, ажлын чанар 100%, нийт 100%-аас буурахгүй ажиллах. | Цаг уурын багаж техник, хэрэгслийн хэмжилзүйн нэгдмэл байдлыг хангах төлөвлөгөөг 2025 оны 01 сард БОХЗТЛ болон Улаанбаатар хотын УЦУОШТөвийн даргаар тус тус батлуулан графикийн дагуу шалгалт тохируулга, баталгаажуулалтын ажлыг бүрэн хийж гүйцэтгэсэн. Тайлангийн ирц 100%, ажлын чанар 100%, тайлан боловсруулалт 98.0%, нэгдсэн дүн 99.33% дүгнэгдсэн байна. | 99.3% |
| 1.2.3 | Автомат тоног төхөөрөмжийг графикийн дагуу баталгаажуулалтад хамруулж, гэрчилгээжүүлэх | Улсын төсөв | Баталгаажуулалтын төлөвлөгөө биелэлт, хувиар | 100% | 100% | Шинжилгээний хэмжих хэрэгслийн шалгалт тохируулгын баталгаажуулалт хийх 2025 оны график төлөвлөгөөний дагуу хийгдсэн. - Аэрологийн өртөөний 4ш хийн баллоны манометрыг шинэчилж “Стандарт хэмжил зүйн” газрын даралтын лабораториор баталгаажуулж ажилд хүлээлгэж өгсөн. - Температур, чийгийн эталон багажийн шалган тохируулгын хугацаа дууссан байсныг 2025 оны 02 дугаар сард БОХЗТЛ-д баталгаажуулж хүлээн авсан. - Нарны цацрагийн автомат станцын шалган тохируулгын ажлыг 2025 оны 10 дугаар сарны 10-ний өдөр хийж гүйцэтгэн гэрчилгээг сунгасан. - 2025 оны 06-07 дугаар саруудад: Улаанбаатар болон Хан-Уул цаг уурын өртөөний автомат станц /ММS-04/, Улаанбаатар, Тэрэлж цаг уурын өртөө болон Улиастай, Партизан, Өлзийт цаг уурын харуулын автомат станц /CR1000X Jyson/, Багануур цаг уурын өртөөний автомат станц /AWS-310/-д баталгаажуулалт хийсэн. - Улаанбаатар, Багануур, Тэрэлж, Хан-Уул цаг уурын өртөөдийн даралт хэмжих анериод барометрүүдийг шалган тохируулга хийж гэрчилгээг 1 жилээр сунгасан. - Ус судлалын өртөөний нивлерийг 2 сард баталгаажуулалтад оруулж гэрчилгээг 1 жилээр сунгасан. - Архив мэдээллийн дэд сангийн чийг, температур хэмжигчийг баталгаажуулсан байна. | 100% |
| ЗОРИЛТ № 1.3 УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖЛЫН ЦАХИМ БОЛОН ЦААСАН СУУРЬТАЙ БАРИМТЫН САН ХӨМРӨГИЙГ НӨХӨН БҮРДҮҮЛЭХ, ХАДГАЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТЫН СТАНДАРТЫГ ХАНГАХ |  |  |  |  |  |  |  |
| д/д | Зорилт 1.3 | Төсөв | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин | Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт (хүрээгүй бол тайлбар) | Гүйцэтгэл -ийн хувь |
| 1.3.1 | Шинжилгээний архивын цаасан суурьтай баримтыг хүлээн авч цахимжуулах, тайланг АМХ-т хүргэх, АМС төлөвлөгөө боловсруулах. | Улсын төсөв | Нөхөн бүрдүүлэлтийн тоо | Өртөөдийн термограф, гигрограф, барографын 3132 лент, 2024 онд хүлээн авсан 2023 оны баримтыг бүртгэн /ADRSS/ системд бүртгэж, 1952 ХН, 393447 хуудас баримт болов. | Цаасан суурьтай материалыг хүлээн авч, эрэл хайлтын систем “ADRSS”-д бүртгэж, МАЯГТ-1 мэдээг МАЯГТ-2 бүрэн тайлагнах, АМСХ-т 100% хүргэх. | 2025 оны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, цаасан болон цахим баримтын нөхөн бүрдүүлэлтийн төлөвлөгөөг гаргаж, баталгаажуулж 01 дүгээр сарын 20-ны дотор АМСХэлтэст хүлээлгэн өгсөн. Цахим баримтын нөөц хувь үүсгэж 2024 оны мэдээг зөөврийн hard-д хуулж ажиллаа. Салбаруудаас 2024 оны шинжилгээний ажлын цаасан суурьтай материалыг “Байгууллагын архивын ажлын үндсэн заавар”-ын дагуу хүлээн авч данс бүртгэл хөтөлсөн. /1-р улиралд/ Архивд байгаа баримтын бүрдлийг шалгаж, 2025 онд хүлээн авсан 2024 оны баримтаа бүртгэн архивын баримтын бүртгэл эрэл хайлтын систем /ADRSS/-д бүртгэн, файл болон цаасан баримтын тооллогын дүнг мэдээллийн нэгдсэн сангийн архивд 05 дугаар сарын 15-ны дотор явуулсан байна. 1988-1990 оны цаг уурын ажиглалтын ЦД-1 дэвтрийг сканердаж, хадгаламжийн нэгж тус бүрийг архивын зориулалтын хавтаст хийж, данс бүртгэлийн хамт 05 дугаар сарын 01-ний дотор АМСХ-т хүргүүлсэн. Цахим баримтын удирдлагын систем /M_WAMS/-н санд 2024 оны 3136 ширхэг термограф, барограф, гигрограф лентийг сканердаж оруулсан. Салбар архивын үндсэн баримтын мэдээг МАЯГТ-1, үндсэн үйл ажиллагааны мэдээг МАЯГТ-2-ын дагуу гаргаж 11 дүгээр сарын 20-ны дотор өгч ажилласан. | 100% |
| 1.3.2 | Мэдээллийн сангийн /"CliWare"/ системийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, эх мэдээг бэлтгэх, архивын бүрдүүлэлт хийх, баяжуулах, хэрэглэгчдийг мэдээллээр хангах. | Улсын төсөв | Мэдээллийн сангийн баяжуулалтын тоо | 5 хөмрөгийн 1902 хадгаламжийн нэгж, 383059 хуудас баримт төрийн архивд хадгалагдаж байна | 5 хөмрөгийн 1902 хадгаламжийн нэгж, 383059 хуудас бүхий баримтаар шуурхай үйлчлэх. | 5 хөмрөгийн 2002 хадгаламжийн нэгж, 403901 хуудас баримт төрийн архивд хадгалагдаж байна. Хан-Уул цаг уурын өртөөний дарга Б.Энхтуяагийн судалгааны ажилд зориулж 2010-2014 оны агаар мандлын дээд давхаргын өндрийн мэдээг гаргаж өгсөн байна. | 100% |
| 1.3.3 | Шинжилгээний архивын мэдээллээр үйлчлэх. | Улсын төсөв | орлогын хэмжээ | 655100 | 1000000 | Энэ онд АМДС-с төлбөрт мэдээгээр үйлчлээгүй болно. | 0 |
| 1.3.4 | Мэдээллийн сүлжээ, тоног төхөөрөмжийн бүрэн бүтэн аюулгүй байдал, хадгалалт хамгаалалт, хэвийн ажиллагааг хан гах. | Улсын төсөв | Мэдээллийн сүлжээний тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагааны хувь | 100 хувь | 100 хувь | Сүлжээний тоног төхөөрөмжийн хэвийн ажиллагаанд тогтмол хяналт тавьж, гарсан гэмтэл саатлыг тухай бүр шуурхай арилгах, тоног төхөөрөмжийн бүртгэл судалгаа, үзлэг үйлчилгээг тогтмол хийсэн. Үүнд switch 10/10/1000-24 port 2 ширхэг, Сүлжээний hub-6port-10/100 2 ширхэг, media connector A/B-1 ширхэг, шилэн кабелийн хүлээн авагч-1 ширхэг төхөөрөмжүүдэд сар бүр тогтмол үзлэг үйлчилгээ хийж, хэвийн ажиллагааг хангаж ажилласан. Байгууллагын төв байранд wifi цацагч байрлуулж цаг бүртгэлийн ERP Emongolia системийн шаардлагыг бүрэн хангасан. ЦУОШГазраас нийт 50 ширхэг антивирусийн программ өгснөөс албан хаагчдын ашиглаж байгаа 40 компьютерт одоогийн байдлаар суулгасан байна. | 100% |
| 1.3.5 | Үйлчилгээний тайлан гаргаж хүргэх. | Улсын төсөв | Цахим тайлангийн тоо, хэмжээ . | УЦУОСМХ-д 2023.11-2024.10-р сарын нарны 39.7 Mb мэдээ, 2023.11-2024.10-р сарын цаг уур, хөрс, нарны автомат станцын 275 Mb хэмжээ мэдээг, аэрологийн 2023.11-2024.10-р сарын 670 Mb хэмжээтэй мэдээг, Уур амьсгалын горимын 2023.10-2024.09-р сарын ISX,TAB,RES 28.9 Mb хэмжээтэй мэдээг АМСХэлтэст дамжуулсан. | Цаг уур, автомат станц, аэрологи, уур амьсгалын горимын мэдээг цахим актаар МНС-д дамжуулах. | 2024 оны 12 дугаар сараас, 2025 оны 11 дүгээр сарын цаг уур, нарны автомат станцуудын 148 мб мэдээ, Аэрологийн 413 мб цахим мэдээг сүлжээгээр татан авч, шалгаж цахим акт, протоколын хамт, 2024 оны 10 дугаар сараас 2025 оны 09 дүгээр сар хүртэлх 10.6 мб хэмжээтэй Уур амьсгалын горимын мэдээг татан авч цахим актаар мэдээллийн нэгдсэн санд дамжуулсан. CR-1000 нарны автомат станцын гелио, нарны 34,2мб мэдээг программд хөрвүүлж, сүлжээнд тавьсан. Солонгос Jyson CR1000X автоматын 08, 14, 20 гэсэн үндсэн цагуудад серверт ачааллын улмаас гацалт их гарч байна. CR1000X автомат станцын мэдээний тасралтыг бүртгэн, цахим актаар баталгаажуулж сүлжээнд тавьж байна. AWS310 автомат станцыг 30 минутаар, MMS автомат станцын мэдээний тасралтыг 1 минутаар шалгаж .xls-н файлыг .csv өргөтгөлтэй болгон хөрвүүлж мэдээг сүлжээнд тавьдаг. CR1000X автомат станцын мэдээг 119.40.97.100:18080-д админ эрхээр нэвтрэн мэдээг татан авч дамжуулж байна. 2024 оны 11 дүгээр сараас 2025 оны 10 дугаар сар хүртэлх автомат станцын 224мб хэмжээтэй мэдээг сар бүрийн 10-ны дотор АМСХ-т мэдээ тасарсан шалтгаан, цахим актын хамт дамжуулсан байна. Цахим мэдээний сан 100% дүгнэгдсэн. | 100% |
| II.ХУУЛИАР ТУСГАЙЛАН ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОРИЛТ № 2.1 ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН МАНЛАЙЛЛААР ХАНГАХ |  |  |  |  |  |  |  |
| д/д | Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бодлогын баримт бичиг | Төсөв | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин /2024 он/ | Зорилтот түвшин | Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт (хүрээгүй бол тайлбар) | Гүйцэтгэл -ийн хувь |
| 2.1.1 | Авлига, ашиг сонирхлоос ангид байх, холбогдох хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэн ажиллах, мэдүүлэг гаргах үйл ажиллагааг зохион байгуулах | Улсын төсөв | Албан тушаалын тоо | 3 | 3 | Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэхэд төвөөс өгсөн заавар зөвлөмжийг танилцуулж хамтран ажилласан. Байгууллагын группэд постер мэдээллийг цаг тухай бүрт байршуулж ажилласан. 2025 онд 3 албан хаагчийн ХАСХОМ-ийг хугацаанд нь өгүүлсэн. | 100% |
| 2.1.2 | Хүний нөөцийн удирдлага мэдээллийн тогтолцооны сайтад албан хаагчдын шилжилт хөдөлгөөн, хувийн хэргийн нөхөн бүрдүүлэлт хийх тайланг хугацаанд нь явуулах. | Улсын төсөв | Нөхөн бүрдүүлэлтийн тоо | 49 хүний мэдээллийг шалган баталгаажуулж, 23 хүний мэдээлэлд нэмэлт засвар, нөхөн бүрдүүлэлт хийсэн байна. Шинээр 10 ажилтан, орлон ажиглагч 9 ажилтан, жирэмсний амралтын 1, ажлаас чөлөөлсөн 4 хүний бүртгэлийг оруулж ажилласан. | 2025 онд Хүний нөөцийн удирдлага мэдээллийн тогтолцооны системд албан хаагчдын мэдээлэл, цалин хөлс, нэмэгдэл, урамшууллыг үнэн зөв бүртгэх. Шинээр ажилд орсон ажилтны хувийн хэргийн баяжилт бүрдүүлэлт хийх. | Төрийн албаны ХНУМТ-цахим системд албан хаагчдын мэдээллийг тухай бүр үнэн зөв оруулж бүрдүүлэлт хийж ажилласан. Ажил хавсран гүйцэтгэсэн 3, шинээр орсон 14, жирэмсний амралтын 3, ажлаас чөлөөлсөн 15, тэтгэвэрт гарсан 3, дадлагын ажилтан 4, байгууллага дотор шилжин томилогдсон 4 албан хаагчийн бүртгэлийг оруулж ажилласан. Зэргийн нэмэгдэл, хоол унааны мөнгө, цалингийн өөрчлөлт зэргийг тухай бүр 51 албан хаагч дээр шивж мэдээллийг оруулж ажилласан. “Төрийн албан хаагчийн улсын нэгдсэн тоо бүртгэл хөтлөх, мэдээлэл авах журам”-ын дагуу төрийн байгууллагын ажилтнуудын мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн гүйцэд байдлыг хариуцан тайлант хугацаанд БАТАЛГААЖУУЛАЛТ хийх ажлын хүрээнд ХНУМТ цахим системд бүртгэлтэй 56 албан хаагчдаас 46 албан хаагчийн баталгаажуулалтыг хийж тайланг өгсөн. ТАЗ-өөс ирүүлсэн 2025 оны 10 дугаар сарын 01-ний өдрийн 05/2076 дугаартай албан бичгийн хариуг тайлагнаж алдааг засаж ажилласан. | 100% |
| 2.1.3 | Албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, мэргэжлийн хичээл, сургалтын төлөвлөгөөг батлуулах хэрэгжүүлэх, суурь судалгааны ажлыг хийх | Улсын төсөв | сургалтын тоо | -АТГ, ЦУОШГ-аас зохион байгуулсан сургалтад нийт ажиллагсдыг хамруулан ажилласан. -Мэргэшлийн зэргийн шалгалтад цаг уурын ажиглагч нийт 7 хүн хамрагдсанаас 3-р зэрэгт 1, 2-р зэрэгт 1 ажиглагч, Ус судлалын ажиглагч нарын зэргийн шалгалтад нийт 3 хүн орж, 3-р зэрэгт 2, 2-р зэрэгт 1 ажиглагч тус тус тэнцлээ. | Албан тушаалын тодорхойлолтын шаардлага хангасан хүний нөөцийг бүрдүүлэх, шатлан дэвшүүлэх, ур чадварыг дээшлүүлэх, сургалт, мэргэшлийн зэргийн шалгалтад хамруулах. | Албан тушаалын тодорхойлолтын шаардлага хангасан албан хаагчдыг дэвшүүлэх болон байгууллага дотор шилжин ажиллахаар хүний нөөцийн бүрдүүлэлтээ хийж ажиллаж байна. Энэ онд шатлан дэвшүүлэх зарчмаар 2 албан хаагч тушаал дэвшиж ажилласан байна. Албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, мэргэжлийн чиглэлээр сургалтад хамруулах ажил хөтөлбөрийн дагуу хийгдэж байна. - Удирдлагын академийн “Удирдах ажилтны ур чадвар, манлайлал” сэдэвт сургалтад төвийн дарга хамрагдаж 16 цагийн хичээл судлан үнэмлэх авсан. - 2025 02 дугаар сарын 11-нд СХД-ийн онцгой байдлын газраас мэргэжилтэн урьж байгууллагын албан хаагчдад Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний сургалтыг зохион байгуулсан. - 2025 оны 03 дугаар сарын 10-нд ЦУОШГ-ын Ёс зүйн дэд хорооноос төвийн албан хаагчдад танхимаар сургалтыг зохион байгуулсан. - 2025 оны 04 дүгээр сарын 17-нд Авлигатай тэмцэх газраас зохион байгуулагдсан “Авлигал үүсэхэд нөлөөлдөг хүчин зүйл, шалтгаан, нөхцөл“ сургалтад байгууллагын ёс зүйн дэд хорооны 5 гишүүн оролцсон. - 2025 оны 04 дүгээр сарын 28-31-ний өдөр “Шалган тохируулгын гэрчилгээ олгох” сургалтад Багаж хэмжил зүйн технологич инженер хамрагдаж эрхийн үнэмлэхээ авсан. - 2025 оны 05 дугаар сарын 14-16-ний өдрүүдэд Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр хотод Солонгосын цаг уурын байгууллагаас зохион байгуулагдсан Аэрологийн өртөөдөд шинээр суурилуулж байгаа SR20 төхөөрөмж болон M20 зонд, ус төрөгчийн төхөөрөмжийн талаарх “Цаг агаарын ажиглалтын мэдээллийн нэгдсэн систем суурилуулах” сэдэвт сургалтад Аэрологийн технологич инженер, техникч нар хамрагдаж сертификат авсан. - 2025 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр БОУАӨЯ-ны харьяа ТАЗ-өөс зохион байгуулсан Хүний нөөцийн тухай, тушаал шийдвэр төлөвлөх үеийн алдаа, зөрчлийн тухай сургалтад Хүний нөөц, бичиг хэргийн ажилтан цахимаар оролцсон. - 2025 оны 08 дугаар сард Аэрологийн өртөөний ажиглагч БНСУ-д богино хугацааны сургалтад хамрагдан сертификат авсан. - 2025 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдөр ЦУОШГ, АТГ-ын Урьдчилан сэргийлэх, соён гэгээрүүлэх хэлтэстэй хамтран “Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх нь” цахим сургалт, Хяналт шалгалт, дүн шинжилгээний хэлтэстэй хамтран “Мэдэгдэл, тайлбарыг ямар үед гаргах, хамаарал бүхий этгээддээ захиргааны шийдвэр гаргасан тохиолдолд хуулийн ямар арга хэмжээ авах вэ' тухай сургалтад албан хаагчдыг хамруулсан. - 2025 оны 12 дугаар сарын 01-нд ЦУОШГ-аас газраас зохион байгуулсан “Байгууллагын үйл ажиллагаа, үр дүнг үнэлж дүгнэх журам” сургалтад албан хаагчид цахимаар - Багануур өртөөний албан хаагчид Багануур дүүргийн Насан туршийн суралцахуйн төвөөс зохион байгуулагдсан Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулийн сургалтад тус тус хамрагдсан байна. Төвийн албан хаагчдын дотоодын 21 сургалтыг хөтөлбөрийн дагуу орсон байна. Мэргэжлийн зэргийн шалгалт энэ онд явагдаагүй байна. Усны технологич инженерийн мэргэжлийн зэрэг сунгагдсан байна. | 100% |
| 2.1.4 | Албан хаагчдын ажлын байрны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэх | Улсын төсөв | Хэрэгжилтийн хувь. | 100% | 100% | Албан хаагчдын ажиллах орчны хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлэх ажлууд шат дараатай зохион байгуулж байна. Үүнд: - Өрөөний зохион байгуулалт хийж албан хаагчдаа дулаан өрөөнд ажиллуулах - Төвийн цахилгаан халаалтын системийн халаагч тенийг сольж засвар үйлчилгээг хийн хэвийн ажиллагааг хангасан. - Албан хаагчдын эрүүл мэнд, ажлын таатай орчныг бүрдүүлэх хүрээнд амралтын өрөөг томсгон тохижуулж теннис, дартсаар хичээллэх, тухтай орчинд өдрийн цайгаа уух боломжийг бүрдүүлсэн. - Нярав болон нягтлан бодогчийн өрөөнд дотор заслын ажил хийсэн. - “Ус судлалын амраагч харуул”-ын албан тушаалыг бүтэц орон тоондоо багтаан шинээр бий болгосон зэрэг ажлуудыг хийсэн. Ус судлалын амраагч харуулын ажиллах орчныг бүрдүүлж 4 ханатай иж бүрэн гэр, тв, хөлдөөгч, 2ш нарны панель, 2ш хяналтын дэлгэц, мотоцикл зэргийг шийдэж явуулын ажлын байрны хаяг хийж байршуулан ажиллах хэвийн нөхцөлийг бүрдүүлж өгсөн. 2025 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрөөс, 2025 оны 09 дүгээр сарын 12-ны өдрийг хүртэл Амраагч харуулын ажиглагч 5 усны харуулын ажиглагчийн ээлжийн амралтыг биеэр эдлэх боломжийг олгосон байна. - 2025 02 дугаар сарын 11-нд СХД-ийн онцгой байдлын газраас мэргэжилтэн авчирч байгууллагын Гамшгийн эрсдэлийн үнэлгээний сургалт зөвлөгөөг авч ажилласан. - 2025 оны 09 дүгээр сарын 12-ний өдрөөс шинэ бүтэц зохион байгуулалтын хүрээнд Жижүүргүй болсон тул 2025 оны 11 дүгээр сарын 05-ны өдрөөс төвийн даргын тушаалаар байгууллагын албан хаагчдаас ээлжээр богиносгосон цагаар жижүүрлэж аюулгүй байдлыг ханган ажиллаж байна. - СХД-ийн 31 дүгээр хороотой хамтран бүх нийтийн цэвэрлэгээг 2 удаа зохион байгуулж ажилласан. - БОУАӨЯ-наас зохион байгуулсан орчны бохирдлыг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтийг сааруулах, иргэдийн эрүүл амьдрах ая тухтай орчныг бий болгох “Хашаандаа 5 мод тарих” аяныг байгууллагын баталгаажсан газарт 06 дугаар сард 6 төрлийн нийт 220 ширхэг мод суулган, ургалт арчилгааг бүрэн хариуцаж хэрэгжилтийг 100 хувь хангасан. - Ажлын байрны хэвийн үйл ажиллагаа болон аюулгүй ажиллах нөхцөлийг хангах зорилгоор төвийн байрны гадна гэрэлтүүлгийг гүйцээж бүрэн дуусгав. - ТӨБЗГ-аас нөөцөд байсан ширээ сандлаас авч албан хаагчдын өрөөг тохижуулсан. - Тэрэлж цаг уурын өртөөний хэвийн ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх хүрээнд хүйтний улирал эхэлж байгаатай холбогдуулж түлш халаалтын зардал байхгүй ч өөрсдийн нөөц бололцоогоор мод, түлээ нүүрс шийдвэрлэн ажиллаж байна. - Төвийн байрны 00-д тухай бүр зөөврийн усаар хангаж, бохирыг соруулж хэвийн нөхцөлийг хангаж ажилласан. | 100% |
| 2.1.5 | Албан хаагчдын хувийн хэргийг бүрдүүлж, нөхөн бүрдүүлэлт хийх. | Улсын төсөв | Нөхөн бүрдүүлэлтийн тоо | 50 албан хаагчийн хувийн хэргийг нөхөн бүрдүүлэлт хийж, хөдөлмөрийн гэрээг бүх албан хаагчтай байгуулав. | Албан хаагч тус бүрд хувийн хэргийн баяжилт хийх, шинээр орсон албан хаагчийн хөдөлмөрийн гэрээг байгуулах, хувийн хэргийг бүрдүүлэх | Байгууллагын 51 /43/ албан хаагчийн хувийн хэргийн бүрдлийг Төрийн албаны зөвлөлийн 2022 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 600 дугаар тогтоолын 3 дугаар хавсралтын дагуу товьёг хийж бичиг баримтыг дарааллын дагуу байршуулж, дутуу бичиг баримтууд дээр бүрдүүлэлт хийж ажилласан. Шинээр 14 хүний хувийн хэрэг бүрдүүлсэн байна. Шинээр ажилд орсон 14 албан хаагчтай хөдөлмөрийн гэрээний бүрдүүлэлтийг хийж 1 хувийг албан хаагчид өгч ажилласан. | 100% |
| 2.1.6 | Архив албан хэрэг хөтлөх хууль, тогтоомж, дүрэм журмын, стандартын дагуу бүртгэл хөтлөх, БНШК-ын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, тайлагнах. | Улсын төсөв | Ирсэн бичгийн шийдвэрлэлт хувиар | 100% | 100% | 2025 оны 04 дүгээр сарын 07-ний өдрийн төвийн даргын А/08 тоот тушаалаар БНШК-ыг томилж, хурлыг 2 удаа хийж 2025 оны ХХНЖ-ыг баталсан. Баримт бичгийг стандартын дагуу боловсруулж албан бичгийг цахимаар болон цаасаар шилжүүлж ажиллаж байна. 2025 онд 91 албан бичиг ирснийг бүртгэн авч, холбогдох хэлтэс, албан хаагчдад шилжүүлж тухай бүр шийдвэрлэж ажилласан. | 100% |
| 2.1.7 | Байгууллагын бичиг баримтыг стандартын дагуу хөтлөн явуулж, бүрдүүлэлт хийх, үйл ажиллагааны тасралтгүй, шуурхай байдлыг хангаж ажиллах | Улсын төсөв | Бүртгэлийн тоо | Байгууллагын үндсэн үйл ажиллагаатай холбоотой А тушаал - 34, хүний нөөцийн чиглэлээр Б тушаал -79, Ирсэн бичиг -70, явсан бичиг -117, Өргөдөл хүсэлт -94 ирсэн байна. -Төв, ЦУОШГ, БОУАӨЯ-ын яамнаас авсан 5 удаагийн судалгааг авч, дамжуулсан. | Байгууллагын удирдлагын баримт бичгийн хариуг хугацаанд нь илгээх, тайлагнах, ERP программыг бүрэн ашиглах. | Архивын ерөнхий газарт хүсэлт өгсөнөөр 2025 оны 03 дугаар сарын 26-ны өдөр албан бичгийн цахим албан бланкыг батлагдсан загварын дагуу гаргуулж албан бичгийг стандартын дагуу хөтлөн явуулж байна. 2025 оны 04 дүгээр сарын 07-ний өдрөөс тоон гарын үсгээр баталгаажуулан цахимаар шилжүүлж эхэлсэн. ERP системийн хэрэглээг тогтмолжуулж, албан хэрэг хөтлөлтийг бүрэн шилжүүлж ажиллаж байна. А тушаал-28, Б тушаал-68, Ирсэн бичиг-91, явсан бичиг-129, Өргөдөл хүсэлт-76 ирсэн. Эдгээр бүх баримт бичгүүдийг цахимд оруулж ажилласан. Өргөдөл гомдлын тайланг ЦУОШГ-т улирал, хагас жилээр тухай бүр хугацаанд нь өгч ажилласан. Мөн 28 удаагийн хурлын тэмдэглэл хөтөлж цахим болгосон. Төв дээд байгууллага болон яамнаас авсан 10 удаагийн судалгааг цаг хугацаанд нь хийж хүлээлгэн өгсөн байна. | 100% |
| 2.1.8 | Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах | Улсын төсөв | Хэрэгжилтийн хувь | 100% | 100% | Албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг боловсруулж батлуулсан. Хөтөлбөр хэрэгжиж байна. Нийгмийн баталгааны тайланг хугацаандаа өгч ажилласан. | 100% |
| 2.1.9 | Албан хаагчдыг гэнэтийн ослын даатгалд хамруулах | Улсын төсөв | Хэрэгжилтийн хувь | 100% | Аэрологийн газгенараторч 1, Ус судлалын харуулын ажиглагч 7, ус судлалын амраагч харуул 1 албан хаагч нийт 9 албан хаагчийг гэнэтийн ослын даатгалд төсвийн хөрөнгөөр хамруулах | 2025 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрөөс, 2026 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийг хүртэл Аэрологийн газгенараторч 1, Ус судлалын харуулын ажиглагч 7 нийт 8 албан хаагчийг Миг ХХК-ийн гэнэтийн ослын даатгалд хамруулсан байна. Усны амраагч харуулын байр цомхотголд орсон. | 100% |
| III.ХУУЛИАР ОЛГОСОН НИЙТЛЭГ ЧИГ ҮҮРГИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОРИЛТ №3.1 /САНХҮҮ, НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛ, ТӨСВИЙН УДИРДЛАГА БОЛОН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ХЯНАЛТЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ/ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Байгууллагын төсвийн сарын гүйцэтгэлийн мэдээг хуулийн хугацаанд төсвийн төвлөрүүлэн болон ерөнхийлөн захирагчид хүргүүлэх | Улсын төсөв | Гүйцэтгэлийн мэдээний тоо | 12 | 12 | 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланг хуулийн хугацаанд нь, НББОУлсын стандартын дагуу гаргаж ЦУОШГазарт нэгтгүүлсэн. Мөн Сангийн яамны цахим тайлан шивж, шалгаж илгээсэн. - 2025 оны сар бүрийн төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээг үнэн зөв гаргаж, БОУАӨЯамны Төрийн сан, ЦУОШГазарт хянуулж нэгтгүүлсэн. - 2025 оны 11 дүгээр сарын байдлаар Сангийн яам, ҮАГазар, БОУАӨЯамны санхүү хэлтэс, ЦУОШГазраас шаардсан урсгал зардал, төсөв санхүү, цалин сан, орон тоо бүтэцтэй холбоотой нийт 11 судалгааг заасан хугацаанд нь гарган өгсөн байна. - Шилэн дансны хуулийн хэрэгжилтийг хангаж тайлант хугацаанд нийт 171 мэдээ мэдээлэхээс 155 мэдээг хугацаанд нь, 1 мэдээ хугацаа хоцорч, улирал бүр шилэн дансны мэдээг илгээж, сарын мэдээг мэдээллийн самбарт тогтмол мэдээлж ирсэн. - 2026 оны төсөв, 2027-2028 оны төсвийн төсөөллийг холбогдох тооцоо судалгааг үндэслэн хийж, хугацаанд нь ЦУОШГазарт өгсөн. Portal.ndaatgal.mn сайтад сар бүрийн нийгмийн даатгалын тайланг, etax.mta.mn сайтад ТТ-11, ТТ-12 тайлангуудыг хуулийн хугацаанд нь тайлагнаж, ХУД-ийн НДХэлтсээр хагас жил, бүтэн жилээр нь цаасаар баталгаажуулж ажилласан. | 100% |
| “3.1.2 | Төвийн 2025 оны батлагдсан төсвийг хуулийн хүрээнд зарцуулах, төсвийн дутагдалтай байгаа зүйлд судалгаа хийж, төсвийн төвлөрүүлэн захирагчид танилцуулж, шийдвэрлүүлэх | Улсын төсөв | Хэрэгжилтийн хувь | 100% | 100% | Тайлант хугацаанд Сангийн яамнаас нийт 1,494,151,000.0 төгрөгийн урсгал үйл ажиллагааны санхүүжилт, үндсэн үйл ажиллагааны орлогоос 3,560,000.0 төгрөг, Нийгмийн даатгалаас ХЧТА тэтгэмж 6,528,261.00 төгрөгийг тус тус хүлээн авч бүртгэлд тусгасан. Төсвийг батлагдсан хуваарийн дагуу, төсвийн хэтрэлтгүй 1,493,991,704.86 төгрөгийг зарцуулсан байна. Урсгал зардлын задаргаа: ▪ Цалин зардалд – 1,204,250,414.0 төгрөг ▪ Ажил олгогчоос НДШ-ийн зардалд – 155,716,000.0 төгрөг ▪ Байр ашиглалттай холбоотой тогтмол зардалд – 38,117,807.86 төгрөг ▪ Хангамж бараа материалын зардалд – 4,367,955.0 төгрөг ▪ Нормативт зардалд – 613,100.0 төгрөг ▪ Эд хогшил урсгал засварын зардалд – 23,821,390.0 төгрөг ▪ Дотоод албан томилолтын зардалд – 1,139,000.0 төгрөг ▪ Бусдаар гүйцэтгүүлсэн АҮТ зардалд – 1,948,670.0 төгрөг - Тэтгэвэрт гарахад олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмжид – 64,017,328 төгрөгийг тус тус зарцуулжээ. ▪ Төсвийн хүрэлцээгүй зардлын албан хүсэлтийг ЦУОШГазарт 4 удаа хүргүүлж төсвийн хуваарьт 1 удаа өөрчлөлт оруулсан. | 100% |
| 3.1.3 | Төвийн үйл ажиллагааг хэвийн явуулах төсвийг хуулийн хүрээнд зарцуулах, тайлагнах | Улсын төсөв | Хэрэгжилтийн хувь | 100% | 100% | - 2024 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайланд Үндэсний Аудитын Газраас гүйцэтгэлийн аудит хийсэн ба “Зөрчилгүй” дүгнэгдсэн. - 2024 оны жилийн эцсийн үүссэн ХХОАТ-ын өглөг 19,817,754.0 төгрөгийн өглөгийг бүрэн барагдуулсан. Төвийн байр төвийн халаалтгүй учир цахилгаан халаагуур ашиглаж байсан учраас цахилгааны зардал их гарч УБЦТ ТӨХК-д цахилгааны төлбөр 2,632,725.45 төгрөг, Багануур ЦТС ТӨХК-д 740,702.19 төгрөг, сангийн яамнаас 11 дүгээр сарын төсвийг татсаны улмаас шуудан холбооны зардлуудад 700,000 төгрөгийн өрнүүд үүсээд байна. 2024 оны жилийн эцсээр үүссэн иргэн А.Золзаяагаас авах 16,612,918.0 төгрөгийн авлага төлөгдөөгүй бөгөөд төрийн албаны зөвлөлд А.Золзаяагаар төлүүлэхээр нэхэмжлэлийг гаргасан. | 100% |
| 3.1.4 | Байгууллагын эд хөрөнгийг зүй зохистой ашиглах, хадгалах, хамгаалах, зөрчил дутагдалгүй ажиллаж, хөрөнгийн тооллогыг жилд 2 удаа хийсэн байна. | Улсын төсөв | Тооллогын тоо | 2 удаа | 2 удаа | 2025 оны байдлаар төсвийн хөрөнгөөр худалдан авсан бараа материал, тоног төхөөрөмж, эд хөрөнгийг өмч хамгаалах зөвлөлөөр хэлэлцүүлэн, төвийн даргын тушаалаар 23,821,390.0 төгрөгийн тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгсэл худалдан авч, орлогод бүртгэсэн. Эд хөрөнгийг эд хариуцагчийн гар картад бүртгэсэн. - Байгууллагын Өмч хамгаалах байнгын зөвлөлтэй байнга хамтран ажиллаж, өгсөн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэн ажилласан. - 2025 оны эхний хагас жилийн эд хөрөнгийн тооллогыг 6 сард тооллогын комисс, өмч хамгаалах байнгын зөвлөл хамтран зохион байгуулж эд хөрөнгийг нүд үзэн тоолж, эд хариуцагч бүрд заавар зөвлөгөө өгч ажилласан. - 12 дугаар сард жилийн эцсийн эд хөрөнгийн тооллогыг хийнэ. | 100% |
| 3.1.5 | Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газарт “Төрийн болон орон нутгийн үл хөдлөх хөрөнгийн дахин үнэлгээний” тайланг хуулийн хугацаанд нь гаргаж өгөх, гэрээний биелэлт | Улсын төсөв | Гэрээний биелэлтийн хувь | 92% | 94% | 2024.10.22-ний өдөр Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний сунгалтыг хийж, төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний 2024 оны биелэлтийн дүнг 92% дүгнэгдэж баталгаажуулсан. 2025 оны Төрийн болон орон нутгийн өмчийн гэрээ сунгах, гэрээ дүгнэх ажил хүлээгдэж байна. | 97.9% |
| 3.1.6 | Цаг уурын өртөөний барилга шинээр барих | Улсын төсөв | Өртөөний тоо | 2 | Тэрэлж, Улиастай өртөөний барилгын зураг төсөв, барилгын ажлын төсөв, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар болон бусад холбогдох бичиг баримтуудын бүрдүүлэлтийг бэлтгэж өгөх | Тэрэлж, Улиастай өртөөний барилгыг барихад шаардлагатай баримт бичиг болох барилгын зураг төсөв, барилгын ажлын төсөв, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар, цахилгааны болон холбооны техникийн нөхцөлүүд, бусад холбогдох бичиг баримтуудыг бүрдүүлэлтийн дагуу бүрэн хийж дууссан. Мөн Тэрэлж өртөөний газрыг гэрчилгээжүүлж ажилласан. | 100% |
| 3.1.7 | Хөдөө аж ахуйн цаг уурын харуул, ус судлалын харуулын ажиглалтын байр шинээр барих | Улсын төсөв | Харуулын тоо | 4 | Хөдөө аж ахуйн цаг уурын Өлзийт, Партизан 2 харуул , ус судлалын Улиастай-Улиастай, Хэрлэн Багануур 2 харуулын ажиглалтын байрны барилгын зураг төсөв, барилгын ажлын төсөв, архитектур төлөвлөлтийн даалгавар болон бусад холбогдох бичиг баримтуудын бүрдүүлэлтийг бэлтгэж өгөх | БОУАӨЯ-ны сайдын 2025 оны хөрөнгө оруулалтад батлагдсан XIII.1.3 Байгаль орчин, цаг уурын салбарын орон нутаг дахь өртөө, харуул, байгаль хамгаалагчийн байр төсөл арга хэмжээний хүрээнд Хэрлэн Багануур усны харуулын ажиглалтын байрыг шинээр бариулж улсын комисст хүлээлгэн өгөх ажил явагдаж байна. Бусад 3 харуулын байр сайдын төсөл арга хэмжээнд тусгагдаагүй байна. | 100% |
| 3.1.8 | Ус судлалын амраагч харуулын албан тушаалыг төсөв, орон тоондоо багтаан шийдвэрлэх | Улсын төсөв | Хөтөлбөрийн биелэлт, нэгдсэн дүн | 1 | Ус судлалын харуулын ажиглагч нарын нийгмийн асуудлыг шийдэх хүрээнд төсөв, бүтэц орон тоондоо багтаан шинээр ажлын байр бий болгож ажиллуулах | Төвийн даргын 2025 оны 01 дүгээр сарын 27-ний өдрийн А/03 тоот тушаалаар төвийн бүтэц орон тоог шинэчлэн баталж Ус судлалын амраагч харуулын албан тушаалыг шинээр бий болгосон. 2025 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс Ц.Сүхбаатарыг сургаж дадлагажуулан, 2025 оны 05 дугаар сарын 19-ний өдрөөс эхлэн нийт 4 усны харуулыг биеэр амрааж амжилттай ажилласан. 2025 оны 09 дүгээр сарын 12-нд бүтэц орон тооны өөрчлөлтөөр Амраагч харуулын ажлын байр цомхотголд орсон болно. | 100% |
| 3.1.9 | Шинжилгээний ажлын талбай, ажлын байрны болон шинээр сонгосон газруудыг кадастр хийлгэн бүрэн гэрчилгээжүүлэх | Улсын төсөв | Гэрчилгээжүүлэх тоо | 3 | Улиастай, Тэрэлж өртөөний ажлын байр, Тэрэлж өртөөний маргаантай сууцны байрны газрыг кадастр хийлгэн гэрчилгээжүүлэх, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албатай хамтран ИТХ-аар оруулж батлуулах | Улиастай, Тэрэлж өртөөний ажлын байрны газрыг гэрчилгээжүүлэх ажлын хүрээнд холбогдох байгууллагуудтай хамтран ажиллаж, цаг тухай бүрд нь албан хүсэлт өгч ажилласнаар 2025 оны 05 дугаар сарын 16-ний өдөр газар эзэмших тухай Нийслэлийн засаг даргын А/699 тоот захирамж гарч гэрчилгээжүүлсэн байна. | 100% |
| 3.1.10 | Салбаруудын хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн журам боловсруулах | Улсын төсөв | Гүйцэтгэлийн тоо | 4 | Салбаруудын ажлын онцлогоос хамаарсан хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн журам боловсруулан танилцуулах, албан хаагчдад сургалт орох | Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн ажилтан Ус судлал болон Аэрологийн өртөөний Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал эрүүл ахуйн журам боловсруулан батлуулсан. 2025 оны 05 дугаар сарын 02-ний өдөр Ус судлалын өртөө болон Аэрологийн өртөөний албан хаагчдад сургалт зохион байгуулж ХАБЭА-н журмыг танилцуулж ажилласан. | 100% |
| 3.1.11 | Ахмадын сан байгуулах | Улсын төсөв | Гүйцэтгэлийн хувь | 100% | Байгууллагын ахмадуудын нийгмийн баталгаа, оролцоог хангах, эдийн засаг болон эрүүл мэндийн дэмжлэг үзүүлэх туршлага солилцох, зөвлөмж авах | Ахмадын сан байгуулах ажил энэ онд төсөв санхүүтэй холбоотойгоор хийгдээгүй байна. Байгууллагын ахмадуудаа Цаг уурын баяр болон Ахмадын баярын өдрөөр хүлээн авч туршлага солилцох 3 үеийн уулзалтыг хийсэн. | 50% |
| ЗОРИЛТ №3.2 ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Төрийн албаны тухай хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, стандартын хэрэгжилтийг хангаж, мөрдөн ажиллах, байгууллагын бүтцийг шинэчлэн зохион байгуулах, эрэлт хэрэгцээнд үндэслэн мэргэжлийн хүний нөөцийг бүрдүүлэх | Улсын төсөв | Хууль тогтоомж, стандартын хэрэгжилтийг хангасан эсэх | 100% | 100% | Төрийн албаны тухай хууль, тогтоол шийдвэр, дээд удирдах байгууллага, яамнаас гаргасан шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан. 2025 оны 01 дүгээр сарын 27-ний өдрийн төвийн даргын А/03 тоот тушаалаар төвийн бүтэц орон тоог шинэчлэн баталсан. Сул орон тоо гарсан тохиолдолд хүний нөөцөд бүртгэлтэй хүмүүсээс сонгон шалгаруулах, мэргэжлийн албан хаагчдыг бүрдүүлэх зорилт тавин ажилласан. ЦУОШГ-ын даргын 2025 оны 08 дугаар сарын 04-ны өдрийн А/162 тоот тушаалын хэрэгжилтийг хангаж төвийн бүтцийг оновчтой зохион байгуулж 8 албан хаагч цомхотголд орсноос, 2 албан хаагчийг шилжүүлэн ажиллуулж байна. Төвийн хүний нөөцийн бүрдүүлэлтийг мэргэжлийн албан хаагчид болон АТТ-ын шаардлагад нийцсэн байхаар ажиллаж байна. | 100% |
| 3.2.2 | Шалган туслах болон гэнэтийн шалгалтуудын нэгдсэн хуваарь батлуулах, технологийн хяналт тавих, үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах, АКТ үйлдэх, үр дүнг тооцох. | Улсын төсөв | Гэнэтийн шалгалт, шалган туслах ажлын тоо | Ус судлалын салбар нийт 12 удаа шалган туслах, 1 удаа гэнэтийн шалгалт, Хөдөө аж ахуйн салбар гэнэтийн шалгалт 2 удаа, шалган туслах 3 удаа, Аэрологи гэнэтийн шалгалт 1 удаа Цаг уур, уур амьсгалын салбар 3 удаа шалган туслах ажил хийсэн. | Шалган туслах болон гэнэтийн шалгалтуудын нэгдсэн хуваарь батлуулах, технологийн хяналт тавих, үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангаж ажиллах, АКТ үйлдэх, үр дүнг тооцох. | Гэнэтийн болон шалган туслах ажлыг Цаг уур, орчны технологийн хэлтсийн дарга болон технологич инженерүүдтэй хамтран хуваарийн дагуу хийж гүйцэтгэсэн. Ус судлалын салбар: 2025.05.05 Сэлбэ Дамбадаржаа Сэлбэ- Санзай 2025.05.09 Улиастай-Улиастай 2025.05.13 Тэрэлж-Тэрэлж 2025.05.19 Туул-Босгын гүүр 2025.06.27 Туул-Улаанбаатар 6 удаа шалган туслах ажил хийсэн байна. Аэрологийн салбар: 2025.03.16 2025.05.28 2025.09.28 3 удаа шалган туслах ажил хийсэн. ХААЦУ-ын салбар: 2025.05.06 Багануур 2025.05.13 Тэрэлж 2025.06.25 Багануур 2025.07.23 Өлзийт 2025.07.26 Багануур 2025.08.01 Тэрэлж 2025.08.13 Өлзийт харуул Партизан харуулд нийт 8 удаа шалган туслах ажил хийсэн байна. Уур амьсгал: 2025 онд Улаанбаатар, Хан-Уул, Багануур, Тэрэлж цаг уурын өртөө, Партизан хөдөө аж ахуйн цаг уурын харуулд тус бүр гэнэтийн шалгалт, шалган туслах ажлыг хийсэн. | 100% |
| IV.ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ХҮРТЭЭМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЗОРИЛТ, АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОРИЛТ № 4.1 Цаг агаарын бодит болон урьдчилсан мэдээ, мэдээллийг хэрэглэгчдэд шуурхай ЧАНАРТАЙ хүргэх, болзошгүй байгалийн гамшгийн эрсдэлээс сэрэмжлүүлэх |  |  |  |  |  |  |  |
| Д/д | Стратеги төлөвлөгөө болон үндэслэж байгаа бодлогын баримт бичиг | Төсөв | Шалгуур үзүүлэлт | Суурь түвшин | Зорилтот түвшин | Хүрсэн түвшин буюу хэрэгжилт (хүрээгүй бол тайлбар) | Гүйцэтгэлийн хувь |
| 4.1.1 | Гол мөрний урсац, усны түвшний богино хугацааны мэдээ, анхааруулга, сэрэмжлүүлэг мэдээ, мөсний үзэгдэл, зузаан, цэвдэг судлал, усны бохирдлын тойм мэдээгээр үйлчлэх. | Улсын төсөв | Мэдээлэл үйлчилгээний тоо | 10 хоног тутмын тойм мэдээг 34 удаа, сэрэмжлүүлэг мэдээ 8 удаа, сарын ажлын тайлан 12 удаа, олшруулсан ажиглалт хийж үерийн мэдээ 528 удаа, усны түвшний мэдээ, цас мөсний зузааны 10 хоног тутмын бодит мэдээгээр 144 удаа мэдээллийн самбарт 804 удаа байршуулан ажиллахад хяналт тавьж, удирдлагаар хангаж ажилласан. | Ус судлалын 8 төрлийн болон цэвдэг судлал, усны бохирдлын мэдээллээр үйлчилж, үйлчилгээний хүрээг нэмэгдүүлэх. | 10 хоног тутмын тойм мэдээг 34 удаа, сэрэмжлүүлэг мэдээ 8 удаа бичин байгууллагын сайт, фейсбүүк группэд байршуулсан. Сар бүр мэдээллийн ажлын тайлан 12 удаа бичиж УЦУОСМХ-ийн ГУСХ-т явуулсан. Өдөр тутмын усны түвшний мэдээ 1461, цас мөсний зузааны 10 хоног тутмын бодит мэдээ 144 удаа, Тэрэлж голд олшруулсан ажиглалт 4 удаа хийж үерийн мэдээ 6 удаа дамжуулж, харуулын талбай дахь мэдээллийн самбарт байршуулан ажилласан. 2025 онд Туул-Босгын гүүр, Сэлбэ-Дамбадаржаа харуулуудад мэдээллийн самбар шинээр байршуулан нийт 6 ус судлалын харуул мэдээллээр үйлчилж эхлэв. Тэрэлж ус судлалын харуулын цэвдгийн логер ажиллагаагүй болж эвдэрсэн. | 100% |
| 4.1.2 | Ган зудын эрсдэлээс сэрэмжлүүлэх хөдөө аж ахуйн цаг уурын 10 хоног, сарын тойм зөвлөмжөөр үйлчлэх. | Улсын төсөв | Мэдээлэл үйлчилгээний тоо | 33 | 35 | ХААЦУ-ын 10 хоногийн тойм мэдээ: 25 удаа, 2024-2025 оны өвөл хаврын бэлчээрийн даац, багтаамжийн мэдээ: 1 удаа, зудын эрсдэлийн байдлын мэдээ: 2 удаа, зуншлагын тойм мэдээ: 1 удаа, нийт 29 мэдээг Ulaanbaatar.weather.gov.mn сайтад байршуулан ард иргэдэд үйлчилсэн байна. | 82.9% |
| 4.1.3 | Цаг агаарын 1-5 хоног урьдчилсан мэдээ, 7 хоног, сарын, улирлын төлөв, тойм мэдээгээр орон нутгийн удирдлага, аж ахуйн нэгж, байгууллагад, телевиз, радио узель, утас, и-мэйл, facebook, факс, вэб сайтаар үйлчлэх. | Улсын төсөв | Мэдээлэл үйлчилгээний тоо | 62275 | 62280 | Салбар өртөөдийн 16 мэдээлэл үйлчилгээний тайлан нэгтгэж боловсруулалт хийсэн ба хагас хоногийн тойм мэдээ: 3704, 1 хоногийн урьдчилсан мэдээ: 8923, 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ: 99 удаа, 7 хоногийн урьдчилсан мэдээ: 35906, сарын төлөв: 344, улирлын төлөв: 28, анхааруулга мэдээ: 716, цаг агаарын сэрэмжлүүлэг мэдээ: 454, урьдчилсан сэргийлэх мэдээ: 461, агаарын температурын бодит мэдээ: 1644, хоногийн дундаж агаарын температурын бодит мэдээ: 485, хоногийн салхины их хурд болон хоногийн дундаж салхины их хурд тус бүр: 304, хур тунадасны нийлбэр: 113, цацрагийн мэдээ: 1099, агаар бохирдолын уналын сорьцын мэдээ: 147, агаарын даралт, чийгийн бодит мэдээ: 1824, усны мэдээ: 2037, агаар мандалын дээд үе давхаргын ажиглалтын мэдээ: 514, агаарын мандлын инверсын мэдээ: 272, цаг уурын 1 хоногийн тойм мэдээ: 410, цаг уурын 10 хоногийн тойм мэдээ: 610, Цаг уурын 7 хоногийн тойм мэдээ: 1058, ХААЦУ-ын арав хоногийн тойм мэдээ: 167, усны арав хоногийн тойм мэдээ: 19, уур амьсгалын сарын тойм мэдээ: 225, биологийн сорьц: 27, хаацу-ын өвөл, зуны явуул судалгааны мэдээ: 21, цаг үеийн захиалгат мэдээ: 302 Нийт: 62419 мэдээгээр ард иргэд болон гэрээт байгууллагуудад үйлчилгээ үзүүлсэн байна. Мэдээлэл үйлчилгээний сувгаар авч үзэхэд: - Мессеж: 35498 - Амаар: 5136 - Бичгээр: 39 - Биеээр: 290 - Самбар: 2154 - Мэйл хаяг: 4394 - FB/сүлжээгээр: 12639 - Вэб сайт: 2269 тус тус хэлбэрээр үйлчилгээ үзүүлсэн байна. | 100% |
| ЗОРИЛТ 4.2. УС ЦАГ УУР, ОРЧНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ УЛСЫН СҮЛЖЭЭНИЙ МЭДЭЭЛЭЛ СОЛИЛЦООНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Өртөө, харуулаас ирж байгаа “АЮУЛ-АГААР” мэдээнд технологийн шалгалт хийж, үнэн зөв мэдээллийг шуурхай дамжуулах | Улсын төсөв | Аюул агаар мэдээний тоо | Аюултай болон гамшигт үзэгдлийн 167-аюул, 151-агаар, давтан аюул -1 нийт 319 | Нөхцөл бүрдсэн үед аюул, агаар мэдээний чанар 100%, ирц 100% байх | 2024 оны 12 дугаар сарын 01-31, 2025 оны 01 дүгээр сараас 2025 11 дүгээр сарын 31 хүртэлх Ус цаг агаарын аюултай болон гамшигт үзэгдлийн 191-аюул, 160-агаар, нийт 351 мэдээний ирц, чанарт хяналтын шалгалт хийж, алдаагүй 100% зохиож дамжуулсан байна. Цаг агаарын аюултай мэдээний төрөл: - орон шуурга 72 - нойтон цас 47 - цас 2 - даралт 3 - хүчтэй салхи 38 - халуун хуурай салхи 5 - мөндөр 8 - нөөлөг салхи 18 удаа тус тус ажиглагдсан байна. | 100% |
| 4.2.2 | Голуудын усны үерийн сэрэмжлүүлэг мэдээгээр үйлчлэх | Улсын төсөв | Мэдээний тоо | 8 | Нөхцөл бүрдсэн үед | Голуудын усны сэрэмжлүүлэг мэдээ 8 удаа бичин байгууллагын сайт, фэйсбүүк группэд байршууллаа. | 100% |
| 4.2.3 | Хэмжих хэрэгсэлд төлөвлөгөөт болон төлөвлөгөөт бус үзлэг, шалгалт, засвар үйлчилгээ хийх | Улсын төсөв | Багаж хэмжил зүйн ажлын чанар, хувь | 100% | 100% | - Партизан цаг уурын харуулын Jyson автоматын салхи, агаарын температурын мэдрүүр гэмтэлтэй байсныг Технологийн хэлтсийн дарга Э.Мөнх-эрдэнэтэй хамт сольж засварласан. - Тэрэлж цаг уурын өртөөний салхины хурд мэдрүүрийн шарик солин янзалсан. - Өлзийт цаг уурын харуулд 2025.02.17- 2025.02.28 хүртэл шалган тохируулгын эталон багажаар шалгалт харьцуулсан тоололт хийсэн. - Багануур цаг уурын өртөөний өдрийн хурын хувингийн өрц унасан байсныг аргон хийн гагнуураар гагнуулсан. - Улаанбаатар цаг уурын ажиглалтын талбайд цахилгааны утас татаж оруулсан. - Цаг уурын Багануур, Улаанбаатар өртөөдөд ажиглалтын талбайн хаяг хийж байршуулсан. - Нарны автомат CR-1000 болон Улаанбаатар, Хан-уул өртөөний /ММS-04/ автомат станцын 12V7A тэжээл сольсон. - Хөдөө аж ахуйн цаг уурын Партизан харуулын Психро бүхээгийг сольсон. 2025.10 сараас эхлэн Улаанбаатар, Улиастай, Тэрэлж, Өлзийт, Партизан, станцуудад логерыг дулаалгын гадуур хучлагаар дулаалсан. - Улаанбаатар, Хан-Уул өртөөний автомат ММS-04 –ын халаагчийг тогтвортой -25 градус хүрсэн тул холболт хийсэн. - Багануур болон Тэрэлж цаг уурын өртөөг тог баригчид холбон тасралтгүй ажиллагааг хангахын тулд нарны панельтай холбосон. - Багануур өртөөний өөрөө бичигч багажуудын хэвийн ажиллагааг хангахын тулд актлагдсан багажуудаас засварлаж ажиллагааг хэвийн болгосон - 2025.06.28-2025.06.30-ны өдрүүдэд “Хүрээ цам” даншиг наадмын баяр болон 2025.07.10-2025.07.12-нд “Улсын баяр наадам”-ын өдрүүдэд JDL-790 автомат станцыг суурилуулан хэвийн ажиллагааг ханган ажилласан. | 100% |
| 4.2.4 | Сүлжээ, компьютер, тоног төхөөрөмжийн тасралтгүй ажиллагааг хангаж, гэмтэл саатлыг засварлах | Улсын төсөв | Сүлжээ ашиглалтын ажлын дүн, хувь | 99,8% | 100% | Хүний нөөц, архив, бичиг хэргийн ажилтан, Улаанбаатар цаг уурын өртөө, архив мэдээллийн дэд сангийн технологич инженерийн компьютерт үйлдлийн систем суулгаж хэвийн ажиллагааг хангасан. Тэрэлж, Багануур, Улаанбаатар өртөөний Персано мисс программууд засварлаж, оношлон хэвийн ажиллагаанд оруулсан. Хүний нөөц, архив, бичиг хэргийн ажилтны epson L310 сканерийн тоолуур дууссан байсныг тэглэсэн. Улаанбаатар өртөөний g-mobile утас цэнэглэгч эвдэрсэн байсныг засварлав. Өрөөний зохион байгуулалт өөрчлөгдсөнтэй холбогдуулан санхүүгийн хэлтсийн өрөөнд сүлжээний утас татаж оруулсан. Архив мэдээллийн дэд сангийн технологич инженерийн өрөөнд сүлжээ салаалагч оруулан 2 компьютерт нь интернэт оруулсан. Байгууллагын хэмжээнд хэрэглэгдэж байгаа - ulaanbaatar.weather.gov.mn - Ulaanbaatar.namem.gov.mn - 119.40.97.100 /8080/ - 192.168.100.13/currentweather/hmdts/login.asp - 119.40.97.87/currentweather/hmdts/login.asp - 119.40.97.100:18080 гэсэн вэб хуудас болон серверээр салбарын мэдээ хэвийн дамжиж байна. https://www.shilen.gov.mn/ вэб хуудас баяжуулалтын ажил хийгдэж байна. -- Багануур, Хан-Уул, Тэрэлж цаг уурын өртөө, Партизан ХАА цаг уурын харуулын интернэт сүлжээ хэвийн явагдаж байна. Өлзийт ХАА цаг уурын харуулын гэр интернэт тодорхой шалтгааны улмаас сунгалт хийгдээгүй байна. | 100% |
| 4.2.5 | Улаанбаатар, Хан-Уул, Тэрэлж, Багануур өртөөдийн сүлжээ, компьютерын иж бүрдэл, автомат станцуудын тасралтгүй ажиллагааг хангаж ажиллах, сайн чанарын тог баригч худалдан авч хуваарилах. | Улсын төсөв | Хэвийн ажиллагааг хангах | Шинээр байгуулах | Багануур, Тэрэлж цаг уурын өртөөнд тог баригч, нарны панель суурилуулах | - Багануур цаг уурын өртөөний /AWS-310/, Тэрэлж цаг уурын өртөө /CR1000X/-ний автомат станц, компьютер, интернэт сүлжээний хэвийн ажиллагааны хүрээнд тог баригчид /10KVA9kw/ холбож, нарны панель шинээр суурилуулсан. | 100% |

БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГЫН ЗҮГЭЭС 2025 ОНД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭСЭН НЭМЭЛТ АЖЛУУД

| 1 | Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр ЦУОШГ-ын технологи инновацын хэлтэстэй хамтран нийслэлийн нутаг дэвсгэрт хуурайшилттай байгаа газарт цаг агаарт зориудаар нөлөөлж хамтран ажилласан. |
| --- | --- |
| 2 | Туул-Улаанбаатар, Сэлбэ-Дамбадаржаа, Хэрлэн-Багануур, Тэрэлж-Тэрэлж голын гүүрэн байгууламж дээр усны автомат багаж суурилуулах зардлыг нийслэлээс шийдвэрлүүлж суурилуулж байна. |
| 3 | Дундговь аймагт зохион байгуулагдсан говийн бүсийн эрдэм шинжилгээний бага хуралд байгууллага уригдан оролцсон. |
| 4 | Мэргэжлээ сурталчлах ажлын хүрээнд Шинэ эхлэл сургуулийн 1 ангийн 9 сурагч, Монгол тэмүүлэл сургуулийн 2 анги 31 сурагчдад тус тус мэдээлэл өгсөн. Мөн 5 дугаар сургуулийн сурагчдад тараах материал өгч мэргэжил болон байгууллагын үйл ажиллагаагаа сурталчилсан. |
| 5 | Нийслэлийн налайх дүүргийн 1 хорооны нутаг дэвсгэрт цаг уурын хэмжлийн цэг шинээр байгуулж, хамгаалалтын хашааны зардал дүүргийн ЗДТГ-аас 100% гаргуулж, эрчим хүч татах зардлын 50%-ийг дүүргийн ЗДТГ, 50%-ийг ЦУОШГ-аас гаргуулахаар харилцан тохиролцсон. Төсөв шийдэгдэхийг хүлээж байна. |
| 6 | Төвийн газрын урд хэсгийг кадастрын зургийн дагуу тэлж хамгаалалтын хашааг шинэчилсэн. |
| 7 | ЦУОШГ-ын харьяа Батсүмбэр дэх ахмадын амралтын газарт 5 төрлийн 70 ширхэг мод тарьсан. |
| 8 | Нийслэлийн аялал жуулчлалын газартай хамтран Нийслэлийн иргэдийн баяр Хүрээ цам даншиг наадмаар Хүй 7 худагт цаг агаарын мэдээгээр үйлчилж ажилласан. |
| 9 | Тэр бум мод төслийн хүрээнд 2025 оны 10 сард байгууллагын төлөөлөл 5 хүн Налайх дүүргийн нутаг дэвсгэрт мод тарих ажилд оролцсон. |